**แบบ ผด.๖**

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๕๙ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

**ของเทศบาลตำบลห้วยยาง** ✓งวดที่ ๒ (เมษายน – กันยายน)

**ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/ วงเงิน | ส่งประกาศ | | ยื่นซอง | | สัญญา | | | | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุท้าย | | มีเงินเหลือ  จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| วันที่ | /  x |  | /  x | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  x | วันที่ | /  x |
| ๑ | ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบIP/Network Camera ความละเอียด  ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๘ | ๑๑ ธ.ค.๕๘ | / | ๑๑-๒๕ธ.ค.๕๘ | / | ๕/๒๕๕๙ | ๑๔ ม.ค.๕๙ | ๑๓ ก.พ.๕๙ | / | **๔๙๙,๙๙๐.-** | **๔๙๙,๙๙๐.-** | / | ๓๙๐,๐๑๐.- |  |

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

(นางสาวสุพัฒน์ บรรณกิจ) (ทวีลาภ เสนาฤทธิ์)

**แบบ ผด.๖**

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๕๙ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

**ของเทศบาลตำบลห้วยยาง** ✓งวดที่ ๒ (เมษายน – กันยายน)

**ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/ วงเงิน | ส่งประกาศ | | ยื่นซอง | | สัญญา | | | | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุท้าย | | มีเงินเหลือ  จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| วันที่ | /  x |  | /  x | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  x | วันที่ | /  x |
| ๒ | ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ | ๑๑ ม.ค.๕๙ | / | ๑๑ ม.ค.๕๙-๒๕ ม.ค.๕๙ | / | ๕/๒๕๕๙ | ๒๙ ม.ค.๕๙ | ๒๗ ก.ค.๕๙ | / | **๑,๖๕๓,๗๕๐.-** | **-** | X | **๑,๖๕๓,๗๕๐.-** | บอกเลิกสัญญา |

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

(นางสาวสุพัฒน์ บรรณกิจ) (ทวีลาภ เสนาฤทธิ์)

**แบบ ผด.๖**

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๕๙ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

**ของเทศบาลตำบลห้วยยาง** ✓งวดที่ ๒ (เมษายน – กันยายน)

**ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/ วงเงิน | ส่งประกาศ | | ยื่นซอง | | สัญญา | | | | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุท้าย | | มีเงินเหลือ  จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| วันที่ | /  x |  | /  x | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  x | วันที่ | /  x |
| ๓ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไหล่ทางลูกรัง สายทางบ้านโคกสูง – บ้านหลุบแซง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๖๐ เมตร | ๒๑ ธ.ค.๕๘ | / | ๑๔ ม.ค.๕๙ | / | ๔/๒๕๕๙ | ๒๙ ม.ค.๕๙ | ๒๙ มี.ค.๕๙ | / | ๖,๔๖๐,๐๐๐.- | -๕,๘๒๒,๖๗๓.- | X | ๒,๘๖๗,๓๒๗.- | มีการขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด |

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

(นางสาวสุพัฒน์ บรรณกิจ) (ทวีลาภ เสนาฤทธิ์)

**แบบ ผด.๖**

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๕๙ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

**ของเทศบาลตำบลห้วยยาง** ✓งวดที่ ๒ (เมษายน – กันยายน)

**ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/ วงเงิน | ส่งประกาศ | | ยื่นซอง | | สัญญา | | | | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุท้าย | | มีเงินเหลือ  จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| วันที่ | /  x |  | /  x | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  x | วันที่ | /  x |
| ๔ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไหล่ทางลูกรัง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๒(กม.ที่๑๘.๒๕๐) – น้ำตกบ๋าหลวง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๕กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๖๘๕ เมตร | ๒๕ ธ.ค.๕๘ | / | ๒๑ ม.ค.๕๙ | / | ๖/๒๕๕๙ | ๒๙ ม.ค.๕๙ | ๒๙ มี.ค.๕๙ | / | **๖,๕๐๐,๐๐๐.-** | ๕,๗๓๔,๗๓๓.- | X | ๓,๔๓๕,๒๖๗.- | มีการขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด |

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

(นางสาวสุพัฒน์ บรรณกิจ) (ทวีลาภ เสนาฤทธิ์)

**แบบ ผด.๖**

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.**๒๕๕๙ งวดที่ ๑ (ตุลาคม - มีนาคม)

**ของเทศบาลตำบลห้วยยาง** ✓งวดที่ ๒ (เมษายน – กันยายน)

**ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/ วงเงิน | ส่งประกาศ | | ยื่นซอง | | สัญญา | | | | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุท้าย | | มีเงินเหลือ  จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| วันที่ | /  x |  | /  x | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | /  x |  | /  x |
| ๕ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (สถ.ศพด.๑) | ๑ มี.ค.๕๙ | / | ๑-๑๕ มี.ค.๕๙ | / | ๒๒/๒๕๕๙ | ๓๑ มี.ค.๕๙ | ๒๘ ส.ค.๕๙ | / | ๑,๘๐๖,๐๐๐.- | - | X |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

(นางสาวสุพัฒน์ บรรณกิจ) (ทวีลาภ เสนาฤทธิ์)