

แผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

 เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง

อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**คำนำ**

เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการ ที่ชัดเจน

เทศบาลตำบลห้วยยางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ควบคุมการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

  **โดยเทศบาลตำบลห้วยยาง**

**สารบัญ**

 **หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

 **ประกอบด้วย**

 **วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2**

 **ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2**

 **ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 3**

 **แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4**

**ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

 **ประกอบด้วย**

* **บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 5-6**

**(แบบ ผด.01)**

 **- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)**

 **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 7-23**

 **2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 24-30 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 31**

 **4. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 32-33**

 **8. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ 34-47**

 **พัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)**

**ภาคผนวก**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยางโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 25๖3 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ของงเทศบาลตำบลห้วยยางขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

แนวทางใน…

2

**แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยาง

 **วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนาที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

3. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. ช่วยให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 **ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 **ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยาง ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลห้วยยางและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

 **ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยาง และหน่วยงานต่างๆจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยางและเมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

1) บทนำ

2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

3) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2...

3

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3) บัญชีรุภัณฑ์สำนักงานที่ไม่ต้องดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

 **ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน**

 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนฯ

 **ขั้นตอนที่ 4 การประกาศใช้แผนดำเนินงาน**

 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยาง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้

2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลห้วยยางเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

 4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

4

**จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

ทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปโครงการ/บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

5

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องค์ประกอบของส่วนที่ 2 ประกอบด้วยบัญชีสรุป จำนวนโครงการและงบประมาณและบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยนำเสนอดังนี้

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชี สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดและต้องระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและเมื่อจัดทำรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้งและรวมผลในภาพรวมทั้งหมดและผลของการติดร้อยละของโครงการและร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละเสมอ (100)

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

 แบบ ผด. 02 เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลำดับที่/โครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของอีกปีหนึ่ง

 2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)

 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณแต่ละเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน ของอีกปีหนึ่ง

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ** 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1.2 แผนงานการศึกษา 1.3 แผนงานสาธารณสุข 1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1.7 แผนงาน การเกษตร 1.8 แผนงานงบกลาง | 1167616823 | 1.2019.278.437.2219.279.632.403.61 | 20,0003,133,050340,000306,000535,000400,00020,0008,156,000 | 0.0914.601.581.422.491.890.0938.02 | สำนักปลัดเทศบาลกองการศึกษาสำนักปลัดเทศบาลสำนักปลัดเทศบาลสำนักปลัดเทศบาลกองการศึกษาสำนักปลัดเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **59** |  | **12,910,050** |  |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่** 2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 2.2 แผนงาน การรักษาความสบภายใน 2.3 แผนงาน เคหะและชุมชน | 2513 | 2.406.0215.66 | 160,000120,0003,509,200 | 0.740.5516.36 | สำนักปลัดเทศบาลกองคลังสำนักปลัดเทศบาลกองช่าง |
| **รวม** | **20** | **6.85** | **8,454,800** | **55.64** |  |
| 3**. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** 3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.3 แผนงาน การเกษตร  | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน** 4.1 แผนงานการเกษตร  | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว** 5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 1.20 | 30,000 | 0.13 | สำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **1** |  | **30,000** |  |  |
| **6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี** 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7.2 แผนงานการศึกษา 7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 7.4 แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน  | 12-- | 1.202.40 | 15,00040,000-- | 0.060.18 | สำนักปลัดเทศบาลกองการศึกษา-- |
| **รวม** | **3** | **99.91** | **55,000** | **78.17** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **83** | **100** | **21,449,850** | **100** |  |

**(แบบ ผด.01)**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนากิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. 2563**

 **เทศบาลตำบลห้วยยาง**

**อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน  | สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆในงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอกระนวน | 20,000 | ในเขตอำเภอกระนวน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 1.2 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญของทางราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญของทางราชการ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ | 10,000 | ในเขตตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการวันแม่แห่งชาติ | 5,000 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ว่างงานทำงานช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ว่างงาน | 20,000 | ในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) | 119,000 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | 343,000 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรม/โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | 2,000 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 30,100 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 21,000 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 14,000 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 14,000 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการไหว้ครูของ ศพด.บ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรม/โครงการไหว้ครูของ ศพด.บ้านโคกกลาง | 3,000 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ของโรงเรียน สพฐ.ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง | 758,816 | โรงเรียน (สพฐ.)ในในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ( ศพด.) เทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | 134,134 | ศพด.บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง | 1,584,000 | โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง | 25,000 | โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

 1.3 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ/กิจกรรมเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | 10,000 | ชุมชนในเขตตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ผลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ผลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการกิจกรรมเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยบริการประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลห้วยยาง | 5,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันค้นหาไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันค้นหาไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเช่นค่าน้ำมันดีเซลทรายนำยา เคมี ฯลฯ | 100,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลห้วยยาง) | 45,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณให้กับภาคประชาชนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ | 160,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนอันเกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่นภัยแล้งขาดน้ำอุปโภค-บริโภค ภัยหนาวฯลฯ | 10,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหบือนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เช่นเป็นทุนการศึกษา | 10,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 10,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกิ่งกาชาดอำเภอกระนวนที่เป็นองค์กรการกุศลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 10,000 | ในเขตพื้นที่อำเภอกระนวน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นที่เป็นองค์กรการกุศลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 50,000 | ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**1. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ | เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม | 10,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่/อำเภอเคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศเทศบาลเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่/อำเภอเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น | 35,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 20,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน/ผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเช่นศูนย์พัฒนาคนพิการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กองทุนดูแลคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯลฯ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน/ผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 30,000 | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรักป่ารักน้ำรักแผ่นดิน | จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมก้นปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างจิคสำนึกให้กับประชาชนเกิดความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) | จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของสารเสพติดและร่วมกันปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด. | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเชมหาราชบรมนารถบพิตร ร.9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ร.10 และพระบรมวงศานุวงศ์ | จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพะราชดำริของพระเจ้าอยู่ห้วและพระบรมวงศานุวงศ์ | 20,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการประชาสัมพันธ์หรืออำนวยความสะดวกให้ก้บประชาชนเข้าร่วมงานพิธีและพระราชพิธีต่างๆ | จัดกิจกรรมรัฐพิธีและพระราชพิต่างๆ | 30,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยางอย่างมีส่วนร่วม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยางอย่างมีส่วนร่วมเช่นค่าป้ายฯลฯ | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชน ฯลฯ | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) | สนับสนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | ในเขตจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัๆนและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระนน (ศป.ปส.อ.อำเภอกระนวน) | สนับสนุนงบประมาณเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ | 50,000 | ในเขตอำเภอกระนวน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนตามโครงการแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม To Be Number One อำเภอกระนวน | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ | 35,000 | ในเขตอำเภอกระนวน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตตำบลห้วยยาง | สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ | 90,000 | ชุมชนในเขตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | อุดหนุนในกิจกรรม/โครงการอยู่เวรเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง | สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยางเพื่อดำเนินจกรรมต่างๆตามโครงการ | 135,000 | ชุมชนในเขตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสนูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | 216,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอกระนวน | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ | 10,000 | ศพด.ในเขตอำเภอกระนวน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล  | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลประจำปีเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความสามัคคีของคนในตำบล | 50,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุในตำบล | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง | 50,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นในวันขึ้นปีใหม่วันสำคัญทางของราชการวันสำคัญของทางศาสนา | จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญต่างๆ | 20,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสืบสานวัฒนะรรมและประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนะรรมและประเพณีลอยกระทง | 40,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสงกรานต์) | จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันสงกรานต์) | 100,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา | 40,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) | สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยาง เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ | 90,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.7 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการกิจกรรมการควบคุมไฟฟป่า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมการควบคุมไฟฟป่า | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.8 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562. | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว | 6,500,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | จัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว | 1,632,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี | จัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี | 24,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานต่างๆ | เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานต่างๆเช่น ค่าตรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนของ ทต.ห้วยยาง | 10,000 | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

แบบ ผด.02

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอันเป็นการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ | 150,000 | ในเขตตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่นค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 30,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่นค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 30,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่นค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 40,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ.2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่นค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนโครงการจัดกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. | อำเภอจัดกิจกรรมชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. | 10,000 | สมาชิก อปพร.ในเขตอำเภอกระนวน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1บริเวณบ้านนางพุฒ พันธฤทธิ์ ถึงบ้านนายน้อย พะเสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางหมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางพุฒ พันธฤทธิ์ ถึงบ้านนายน้อย พะเสนา | 490,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณ บ้านนางอุพิศ ปัญญานุชิด ถึงวัดป่าเทพนิมิตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณ บ้านนางอุพิศ ปัญญานุชิด ถึงวัดป่าเทพนิมิต | 404,500 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)ถึงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม)ถึงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | 89,400 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายหนู พินิจมนตรี ถึงนานายบำรุง จันทะวงษ์ตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายหนู พินิจมนตรี ถึงนานายบำรุง จันทะวงษ์ตำบลห้วยยาง | 490,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โดรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ถึงบริเวณ บ้านนางบัว คำภูธร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลางหมู่ที่ 3 บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ถึงบริเวณบ้านนางบัว คำภูธร | 78,900 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายทองสุข สุริโท ถึงจันทร์ร้อยเอ็ดฟาร์ม ตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายทองสุข สุริโท ถึงจันทร์ร้อยเอ็ดฟาร์ม ตำบลห้วยยาง | 451,200 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางสายัญ แก้ววังชัย ถึงบ้านนายสมจิตร ทาสะโก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางสายัญ แก้ววังชัย ถึงบ้านนายสมจิตร ทาสะโก | 283,200 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณหอถังสูงประปา ถึงหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหอถังสูงประปา ถึงหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน | 295,800 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่ามหมู่ที่ 5บริเวณถนนกระนวน – ท่าคันโท ถึงบ้านนายประสิทธิ โคตะมะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกล่ามหมู่ที่ 5บริเวณถนนกระนวน – ท่าคันโท ถึงบ้านนายประสิทธิ โคตะมะ | 484,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณไร่นายสุบัณ อับไพรชา ถึงไร่นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณไร่นายสุบัณ อับไพรชา ถึงไร่นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย | 456,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูงหมู่ที่ 2บริเวณวัดป่าประชาบำรุง ถึง ไร่นางเบญมาศ สิงอ่อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังถนนลูกรัง บ้านโคกสูงหมู่ที่ 2บริเวณวัดป่าประชาบำรุง ถึง ไร่นางเบญมาศ สิงอ่อน | 243,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณนานางปราณี จันปัดชา ถึงไร่นายบุญถม สุวรรณคาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังถนนลูกรังบริเวณนานางปราณี จันปัดชา ถึงไร่นายบุญถม สุวรรณคาม | 225,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง | 8,200 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**.**

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**5**. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว**

 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวชมน้ำตกบ๋าหลวง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวชมน้ำตกบ๋าหลวง | 30,000 | วนอุทยานแห่งชาติ น้ำตกบ๋าหลวง ตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบบัติงานของ อปท. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท.เช่นการให้ความรู้ด้านจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการเงินการคลังและพัสดุ ฯลฯ | 15,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-Laas ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas ระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ | 15,000 | บุคลากรในเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

6.2 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการศึกษาดูงาน | เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพให้แก่ช้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง | 200,000 | - | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยางให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ | 20,000 | ศพด.บ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(แบบ ผด.02/1)**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง**

**อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

 6.2 แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  | เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ inverter ขนาด 18,000 บีทียู ราคาไม่เกินเครื่องละ 29,900 บาท ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฯ จำนวน 2 เครื่องเพื่อติดตั้งภายในอาคาร | 59,800 | ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เคลื่อนย้ายได้) | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เคลื่อนย้ายได้)พร้อมติดตั้ง ราคมซุ้มละ ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 1 ซุ้ม | 100,000 | ในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | ตู้เหล็กกแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ราคาไม่เกินตู้ละ 5,500 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฯ จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) มีหน่วยประมวผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CacheMemory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขานาดไม่น้อยกว่า 12 MB มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ 2)มีหน่วยยประมวลผลเพื่อแสดวภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพจนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB มีหน่วยความจำหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Bese-T sหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ราคาไม่เกินชุดละ 30000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 3 เครื่อง ) | 30,000 | ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

=

แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) มีหน่วยประมวผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CacheMemory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขานาดไม่น้อยกว่า 12 MB มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ 2)มีหน่วยยประมวลผลเพื่อแสดวภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพจนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB มีหน่วยความจำหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100/1000 Bese-T sหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ราคาไม่เกินชุดละ 30000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 3 เครื่อง ) | 60,000 | ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า หรือ 5 ภาพต่อนาที ipm มีช่องเชื่อมต่อ (interfece) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้ยกว่า 50 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4,Legel และ Custom ราคาไม่เกินเครื่องละ 4,300 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง) | 4,300 | ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

=

แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า หรือ 5 ภาพต่อนาที ipm มีช่องเชื่อมต่อ (interfece) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้ยกว่า 50 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4,Legel และ Custom ราคาไม่เกินเครื่องละ 4,300 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง) | 4,300 | ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Netwark แบบที่ 1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับการะดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB มีช่องเชื่อมต่อ (interfece) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถช้างานได้ผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g , n) ได้มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม้น้อยกว่า 250 แผ่น สามาถใช้ได้กับ A4,Legel และ Custom ราคาไม่เกินเครื่องละ 8,900 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์ฯ จำนวน 1 เครื่อง)  | 8,900 | ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ภาคผนวก**

****