

**ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง**

**เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางได้มีมติเห็นชอบ ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) เทศบาลตำบลห้วยยาง จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (รายละเอียดตามแบบ ผด. ๐๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลห้วยยาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔3 – 036885-6 [www.huayyang.go.th](http://www.huayyang.go.th)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1



(นายสมชาย สุวรรณคาม)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง



**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**ของ**

**เทศบาลตำบลห้วยยาง**

**โดยเทศบาลตำบลห้วยยาง**

**ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลห้วยยาง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยยางและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

**โดยเทศบาลตำบลห้วยยาง**

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 3

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ประกอบด้วย

* บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 5-6

(แบบ ผด.01)

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 9-16

2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 17-18

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 19-29 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 31

7. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 32-35

8. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ 36-37

พัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1)

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลห้วยยางโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 25๖2 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.25๖๑ ของงเทศบาลตำบลห้วยยางขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

**แนวทางใน**…

**แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยาง

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนาที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

3. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. ช่วยให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยาง ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

* บทนำ
* วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
* ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
* ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2...**

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

* บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน**

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง

**ขั้นตอนที่ 4 การประกาศเป็นแผนดำเนินงาน**

โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยาง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้

2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลห้วยยางเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

**จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

ทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256**2

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ  ของโครงการทั้งหมด | จำนวน  งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ  ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**  1.1 แผนงานการศึกษา  1.2 แผนงานสาธารณสุข  1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  1.4 แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน  1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | **12**  **7**  **2**  **6**  **8** | 10.95  9.58  2.73  8.22  10.96 | 2,158,400  345,000  20,000  315,000  370,000 | 14.20  2.27  0.13  2.07  2.43 | กองการศึกษา  สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล  กองการศึกษา |
| **รวม** | **35** | **42.47** | **3,208,400** | **21.11** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน**  2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.3 แผนงานการเกษตร  2.4 แผนงานงบกลาง | 2  1  -  3 | 1.36  1.36  4.10 | 20,000  20,000  -  8,414,800 | 0.13  0.13  -  55.38 | สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **6** | **6.85** | **8,454,800** | **55.64** |  |
| 3**. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**  3.1 แผนงานบริหารทั่วไป  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3.3 แผนงานเคหะและชุมชน  7.4 แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน | 3  5  13  2 | 4.10  6.85  17.80  2.75 | 120,000  120,000  2,797,500  20,000 | 0.79  0.79  18.41  0.13 | สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล  กองช่าง  สำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **28** | **31.51** | **3,057,500** | **20.12** |  |

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256**2

**เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ  ของโครงการทั้งหมด | จำนวน  งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ  ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน**  4.1 แผนงานการเกษตร  4.2 แผนงานการพาณิชย์ | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม**  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  5.3 แผนงานการเกษตร | -  3  1 | 4.10  1.36 | 40,000  10,000 | 0.26  0.07 | สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **4** | **5.48** | **50,000** | **0.33** |  |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว**  6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  6.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1  - | 1.36 | 30,000  - | 0.20  - | สำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **1** | **1.36** | **30,000** | **0.20** |  |
| **7. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**  7.1 แผนงานริหารงานทั่วไป  7.2 แผนงานการศึกษา  7.3 แผนงานเคหะและชุมชน  7.4 แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน | 5  1  -  3 | 6.84  1.36  4.10 | 125,000  200,000  -  70,000 | 0.82  1.32  -  0.46 | สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **9** | **12.33** | **395,000** | **2.60** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **78** | **100** | **15,195,700** | **100** |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญของทางราชการ | จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ | 30,000 | เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 5,000 | ศพด.เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาหรือผู้ว่างงาน | เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา | 30,000 | ศพด.เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 108,800 | ศพด.เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ประถมศึกษา (สพฐ) | เป็นค่าอาหารเสริมนมให้โรงเรียน สพฐ.ในเขเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน 4 โรงเรียน | 764,564 | โรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยยาง | เป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศพด. บ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน 64 คน | 122,634 | ศพด. บ้านโคกกลาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | 313,600 | ศพด.เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงพระคุณของแม่ | 50,000 | ศพด.เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อให้โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน 4 โรงเรียนได้รับสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันสำหรัเด็กนักเรียน | 1,596,000 | ศพด.เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสร้างสรรคค์และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเช่นกิจกรรมของลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดการออกค่ายวิยาศาสตร์ | 25,000 | ศพด.เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | โครงการปัจฉิมนิเทศและวันไหว้ครู | จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์และไหว้ครู | 3,000 | ศพด.เทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญของทางราชการ | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นชาติไทย | 30,000 | ในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.2 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการกิจกรรมบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | เพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟู  สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ในเขตเทศบาลตำบล  ห้วยยาง | 35,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้าให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 5,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการกิจกรรมส่งเสริมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 10,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.2 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ค้นหาไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและได้รับความปลอดภัยจากโรคติดต่อไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | 10,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย | เพื่อลดปัญหาโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)ในชุมชน | 100,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้าให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 25,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข | เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข | 160,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยางได้รับการป้องกันและบำบัดบรรเทาความทุกข์จากสาธารณภัยต่างๆ | 10,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | เพื่อพัฒนาส่งเสริมบทบาทสตรีและครอบครัวในตำบลห้วยยางให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น | 10,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2561. | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | 30,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอำเภอกระนวน | เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | 50,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม To Be Number One | เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชนในโรงเรียนมีความรู้เรื่องยาเสพย์ติดให้โทษและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 35,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ.2561. | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆในเขตตำบลห้วยยาง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | 90,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการ/กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | เพื่อรณรงค์ต่อต้านและให้ประชาชนในเขต ทต.ห้วยยางได้เห็นพิษภัยและโทษของยาเสพติด | 20,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อเฝ้าระวัง/ผลัดเปลี่ยนเวรยาม รักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยาง | 90,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบลเพื่อการปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและไกลยาเสพติด และเกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ | 50,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย/การแข่งขันกีฬาวันสถาปนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปรองดองและสมานฉันท์ | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีให้เด็กนักเรียน เยาวชนในโรงเรียนมีความรู้เรื่องยาเสพย์ติดให้โทษและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 30,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร | เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป | 20,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่ตลอดไป | 40,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันสงกรานต์) | เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 100,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทอดเทียนเข้าพรรษา | เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป | 30,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลห้วยยางในการดำเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) | เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป | 90,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**1. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

1.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ.2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย | 10,000 | ขุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

2. **ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน**

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อให้คนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ | 20,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรถรับ-ส่ง นักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความสะดวกในการเดินทางไป-กลับ ศพด.และลดภารค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | 216,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนลดรายจ่ายครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน | 20,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

2. **ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน**

2.4 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงินเพื่อการเลี้ยงชีพเบื้องต้น | 6,778,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ผู้พิการได้รับเงินเพื่อเลี้ยงชีพในเบื้องต้น | 1,612,800 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินเพื่อเลี้ยงชีพในเบื้องต้น | 24,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ | เพื่อพัฒนาระบบต่างๆเช่นค่าตรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารของเทศบาลของคณะตรวจประเมินการรับรองการปฏิบัติราชการ | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) ปีพ.ศ.2562 | เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นระบบใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนรวดเร็วและถูกต้อง | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นระบบใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนรวดเร็วและถูกต้อง | 100,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ/กิจกรรมควบคุมไฟป่า | เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าในเขตตำบลห้วยยาง | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ | 30,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ | 30,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลห้วยยาง(อปพร.) | เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | 40,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. | เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของสมาชิกอปพร.ในเขตอำเภอกระนวน | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่8 จาก คสล.ทางทิศตะวันออก ร.ร.ยางคำฯบริเวณบ้านนายหนู พินิจมนตรี บ้านนายสมจิตร คำมูล | ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตรระยะทางยาว 230 เมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 481,400 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 7 จากบ้านนางสุริยา สร้อยสวะ-หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 210,400 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้านนายบุญมาก จันทะวงษ์ –บริเวณบ้านนางทองหลาง พันเทศ | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 90.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 189,500 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 จากถนน คสล.สายกลางบ้าน-ไร่นายไพรศรี ปาชะนะ ตำบลห้วยยาง | ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรระยะทางยาว 30.00 เมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 82,500 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านห้วยยางจากบริเวณโรงสีนายสุพรร ตั้งใจ-ไร่นายเกษม พิมสาร บ้านโคกสูงหมู่ที่ 2 | ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 210,400 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัดบ้านห้วยยางจากบริเวณบ้านนางอฤทัย เฉิดวิจิตร-บริเวณเมรุบ้านห้วยางหมู่ที่ 1 | ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 314,600 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านจากบริเวณบ้านนางหมาย จันทะวงษ์-บ้านนายสุวรรณ พิมพ์สอน | ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 85,300 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกกลาง จากบริเวณบ้านนายไสว จำปาศรี – บ้านนายบุญเลิศ คำภักดี | ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 145.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 304,200 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 เส้นทางจากหมู่บ้าน- รีสอทภูอินทร์ถึงบริเวณไร่นายอุดม แก้วนิล | ผิวจราจรกว้าง3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 339,500 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที 5 รอบป่าชุมชนโคกกลาง บริเวณไร่นายทองปัน กลางกร ไร่นายประกาย พินิจมนตรี | ผิวจราจรกว้าง3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,700เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตรม.รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 380,200 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยยางหมู่ที่ 1 สายทางเริ่มจากไร่นายเหมือน จิตบรรจง-ไร่นายบุญถัก เหลาดวงดี | ผิวจราจรกว้าง3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 720.00เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตรม.รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 106,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 เริ่มจากบริเวณบ้านนายวิเชียร สิงคาม – ฟาร์มจันทร์ร้อยเอ็ด | ระยะทางยาว 300.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 43,800 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านนางทองสุข ละปู่ | ระยะทางยาว 340.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 49,700 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม | จัดกิจกรรมป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญกหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีการขยายตัวของธุรกิจ | จัดกิจกรรมป้องก้นและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**5**. **ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการกิจกรรม”รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ/กิจกรรมการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ | เพื่อปลูกจิตสำนึกในการกำจัดขยะ | 20,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว | เพื่อให้มีพื้นที่ป่าชุมชน/พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

**.**

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**5**. **ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5.3 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและหวงแหนถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว**

6.1 แผนงานรักษความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตกบ๋าหลวงหรือผู้เข้ามาเที่ยวและประชาชนภายในเขตตำบลห้วยยาง | เพื่อรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว | 30,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีความสามัคคี รักชาติ | 10,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเทศบาล/จังหวัดเคลื่อนที่ /อำเภอเคลื่อนที่ | เพื่อให้การทำงานและการบริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | 35,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | 50,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้เพิ่มความรู้ในด้านการจัดเก็บรายได้การจัดทำแผนที่ภาษีการเงินการคลังการพัสดุและการปฏิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS | 15,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง  e-LAAS | 15,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

7.2 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการศึกษาดูงาน | เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างหน่วยงานและนำสิ่งที่ดีมาปรับปรุงในการ  ทำงานเดินทาง สมาชิกสภา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยางพนักงานลูกจ้าง ผู้นำชุมชน | 200,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

7.4 แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละ  เอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562. | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส่งเสริมสนับสนุนกาจัดทำแผนชุมชนการจัดทำประชาคมการพัฒนาผู้นำชุมชนการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน/หมู่บ้านและตำบลฯลฯ | 20,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีความสามัคคี รักชาติ | 30,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอกระนวน | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมงานรัฐพิธีต่างๆของเทศบาลตำบลห้วยยาง | 20,000 | ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่**

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละ  เอียดของครุภัณฑ์ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | สัญญาณไฟกะพริบโซล่าเซล | สัญญาณไฟกะพริบพร้อมติดตั้ง | 50,000 | ในเขตเทศบาลตำบล  ห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี**

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละ  เอียดของครุภัณฑ์ | งบ  ประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย  งานรับ  ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2561 | | | พ.ศ. 2562 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ชุดรับแขกชนิดไม้ | ชนิดไม้ | 70,000 | ในเขตเทศบาลตำบล  ห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เคลื่อนย้ายได้) พร้อมติดตั้ง | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | 100,000 | ในเขตเทศบาลตำบล  ห้วยยาง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องตัดหญ้า | แบบข้อแข็ง | 9,500 | ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |